## Plan de pruebas
Plan de Pruebas
Proyecto: Segunadmano.com
Version/Build: 1 / 2020.05
URL/Acceso a la versión: https://www.segundamano.mx/
Número Versión | Acción C,M,D,A | Fecha Acción | Resumen cambios |  |  | Responsable de la acción | Aprobado por | Distribuido a
1 | C | 23/05/2020 | Creación del plan de prueba |  |  | Marena Venancino
Que propósito tiene la prueba: |  | Probar el módulo “Anuncio” de la página ecomerce segundamano.com
Cuando se realizará la prueba: |  | Cuando la versión de la primera fase esté desplegado en el ambiente master y la segunda fase en el ambiente staging |  | Versión de Navegador | Base de Datos
Quien o quienes es responsible De realizar la prueba: |  | Marena Venancino
Por que se realizará la prueba: |  | 1) Verificar la versión fase 1 fase 2 entregada para encontrar posibles bugs
Donde se realizará la prueba: |  | 1) La primera fase se realizarán en el ambiente master
2) La segunda fase se realizará en el ambiente staging
Cómo se realizará la prueba: |  | Set de pruebas automatizadas que estaran definicas como pruebas end to end
Alcance de la prueba: |  | 1) Set de pruebas automatizadas end to end para el módulo de “Crea anuncio” a nivel de API
2) Set de pruebas en Postman/Newman y Java
3) Set de pruebas compartida en Github
Tipo de pruebas a ejecutar: |  | 1) Automatizada
Riesgo: |  | Que las versiones del build no sean la correcta.
El ambiente no esté disponible para el diseño y contruccion de las pruebas.
Que el registro de anuncio no se publiquen después de ser registrados.
Que las actualizaciones de los anuncios no se reflejen en la página adecuadamente.
Que los datos del anuncio consultado no sean correctos.
Que el anuncio eliminado siga mostrando en el sistema.
Criterios de Aceptación: |  | Que las pruebas automatizadas para el módulo “Anuncio” sean corrido al 100% sin fallos
Recursos: |  | Nro. personas | 2: 2 en la primera fase de diseño y contruccion de las pruebas y 1 en la segunda fase para mantenimiento y ejecución
|  | Sistema operativo | Linux 16 RAM, disco SSD
|  | Acceso | Acceso al proyecto en Github
Tiempo en días: |  | Actividad | 2: 2 en la primera fase de diseño y contruccion de las pruebas y 1 en la segunda fase para mantenimiento y ejecución |  |  | Óptimista | Pesimista
|  | Creación y approvacion de plan de pruebas |  |  |  | 0.5 | 2
|  | Diseño y estructura del proyecto | Linux 16 RAM, disco SSD |  |  | 3 | 4
|  | Definicion construcción de los test en Postman |  |  |  | 3 | 5
|  | Definicion construcción de los test en Java |  |  |  | 4 | 6
|  | Integracion de las pruebas en Github y resolucion de issues y conflictos |  |  |  | 3 | 4
|  | Ejecucion de pruebas fase 1 y fase 2 |  |  |  | 5 | 8
|  | Reporte de issues y Re-test |  |  |  | 3 | 4
|  | Seguimiento / reporte / control y entrega del proyecto. |  |  |  | 2 | 3
|  | Total |  |  |  | 23.5 | 36
Suṕuestos |  | Los contratos de accesos están definidos. El ambiente segundamanos.com está estable y disponible. Se tiene la versión del sistema en el ambiente correcto. Se han realizado pruebas en desarrollo para garantizar la calidad mínima. Plan de Prueba y de los escenarios aprobados. Los accesos que se requiera de manera oportuna, en caso contrario, se invertira tiempo en la generación de la mismas.